**Cykelsti Vinderup - Sevel**

Bilag TU 28 januar, Tidsplan

Opmåling er udført

Skitseprojekt med anlægsoverslag er udført

Udarbejdelse af hovedprojekt uge 3-9, 2013

Fremsende materiale til landinspektør uge 9, 2013

Udsendelse af ekspropriationsmateriale uge 12, 2013

Åstedsforretning uge 17, 2013

TU 3-6-2013

ØK 12-6-2013

BY 18-6-2013

Klagefrist ekspropriation udløber 16-7-2013

Udarbejdelse af udbudsmateriale uge 14-20-2013

Udsendelse af udbudsmateriale Uge 21, 2013

Licitation Uge 24, 2013

Ledningsejermøde og opstartsmøde Uge 26

Udførelse i marken Uge 31-47, 2013